ПРОЕКТ

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Пермском крае до 2030 года (далее – Стратегия)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Участники | Требуемые ресурсы | Ответственный исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I Единый центр поддержки малого и среднего предпринимательства** |
| Взаимодействие с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в рамках реализации Соглашения от 28 марта 2016 г. № С-120 и ежегодно утверждаемых планов-графиков («дорожных карт») |
| 1.1 | Финансовая поддержка | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Уполномоченные банки – партнеры АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,АО «Пермский гарантийный фонд» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъектов МСП), воспользовавшихся кредитным ресурсом на льготных условиях.Увеличение объемов выданных кредитов с поручительством АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «Пермский гарантийный фонд» |
| 1.1.1 | Создание механизма поддержки субъектов МСП путем предоставления кредитных средств на льготных условиях (реализация Программы 6,5) в приоритетных отраслях экономики  | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»Уполномоченные банки - партнеры АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся кредитными средствами на льготных условиях. |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по увеличению объемов гарантийной поддержки субъектов МСП и повышение эффективности использования гарантийного капитала  | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,АО «Пермский гарантийный фонд» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение объемов выданных кредитов с поручительством АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и АО «ПГФ».Внедрение единого стандарта к предоставлению гарантийной поддержки субъектов МСП. |
| 1.2 | Информационно-маркетинговая поддержка | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,Органы местного самоуправления Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Расширение географии Бизнес-навигатора МСП за счет расширения перечня населенных пунктов, в отношении которых будет осуществляться сбор первичной и вторичной маркетинговой информации.Увеличение доли субъектов МСП, внесших информацию, от количества субъектов МСП, зарегистрированных на территории Пермского краяУвеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся в режиме «одного окна» информацией о всех видах поддержки субъектов МСП. |
| 1.2.1 | Стимулирование субъектов МСП к внесению дополнительных сведений в единый реестр субъектов МСП  | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов МСП, внесших информацию в единый реестр субъектов МСП, от количества субъектов МСП, зарегистрированных на территории Пермского края |
| 1.2.2 | Предоставление доступа предпринимателей в режиме «одного окна» к информации о всех видах поддержки субъектов МСП на территории Пермского края через «Бизнес-навигатор МСП» | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,Органы местного самоуправления Пермского края | Не требуется  | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся в режиме «одного окна» информацией о всех видах поддержки субъектов МСП |
| 1.3 | Правовая поддержка субъектов МСП | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского краяНО «Пермский фонд развития предпринимательства» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Ежегодная разработка и размещение на едином информационном портале для малого и среднего бизнеса Пермского края и/или сайтах организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, действующих на территории Пермского края типовых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при реализации субъектов МСП бизнес-проектов, и описание юридических механизмов выхода их них |
| 1.4 | Имущественная поддержка | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского краяМинистерство территориального развития Пермского края,Территориальное управление Федерального агентства по управлению имуществом в Пермском крае,Органы местного самоуправления Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Утверждены перечни государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП). Утверждены перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), во всех городских округах, муниципальных районах Пермского края и не менее чем в городских и сельских поселениях, входящих в состав муниципальных районов.Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества |
| 1.4.1 | Реализация мероприятий по утверждению перечней государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих ли (за исключением имущественных прав субъектом МСП), предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского краяМинистерство территориального развития Пермского края,Территориальное управление Федерального агентства по управлению имуществом в Пермском крае,Органы местного самоуправления Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Утверждены перечни государственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП). Утверждены перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов МСП), во всех городских округах, муниципальных районах Пермского края и не менее чем в городских и сельских поселениях, входящих в состав муниципальных районов. |
| 1.4.2 | Увеличение числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, свободного от прав третьих ли (за исключением имущественных прав субъектом МСП) | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского краяМинистерство территориального развития Пермского края,Территориальное управление Федерального агентства по управлению имуществом в Пермском крае,Органы местного самоуправления Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества |
| 1.5. | Предоставление услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в МФЦ субъектам МСП (в рамках Соглашения о взаимодействиимежду АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» и КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» от 26 февраля 2016 года № С-41) | В соответствие с условиями Соглашения о взаимодействии между АО «Корпорация «МСП» и уполномоченным МФЦ» | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство информационного развития и связи Пермского края, КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» | Не требуется | Министерство информационного развития и связи Пермского края | Увеличение количества услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» субъектам МСП в МФЦ Пермского края. |
| 1.6. | Обучение по программам АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Ежегодное проведение тренингов по обучающим программам АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» |
| 1.7. | Поддержка субъектов МСП в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского краяНО «Фонд «Региональный центр инжиниринга» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Формирование и реализация программы «доращивания» поставщиков для выполнения заказов со стороны отдельных заказов |
| 1.8. | Проведение оценки и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае наличия организаций, соответствующих критериям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1169 | В течение всего срока реализации Стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | Не требуется | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | Осуществление отдельными юридическими лицами закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, в размере не менее чем 10% совокупного годового стоимостного объема договоров |
| **II Рыночные ниши для бизнеса** |
| Развитие конкуренции на локальных рынках |
| 2.1 | Внедрение на территории Пермского края Стандарта развития конкуренции  | до 2018 года | Министерство экономического развития Пермского края | Не требуется | Министерство экономического развития Пермского края | На территории Пермского края внедрен стандарт развития конкуренции  |
| 2.1.1 | Развитие конкуренции на локальных рынках (в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 18 июня 2015 г. № 190-рп «Об утверждении перечня приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в пермском крае и плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Пермском крае") | до 2018 года  | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края,Министерство транспорта Пермского края,Министерство здравоохранения Пермского края,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края,Министерство информационного развития и связи Пермского края,Министерство социального развития Пермского края,Министерство образования и науки Пермского края,Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края,Региональная служба по тарифам Пермского края,Органы местного самоуправления Пермского края | В пределах полномочий | Министерство экономического развития Пермского края | 1. Создание условий для динамичного развития ключевых секторов экономики Пермского края;2. Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края по содействию развитию конкуренции;3. Повышение эффективности функционирования деятельности рынков Пермского края. |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства в социальной сфере |
| 2.2 | Создание и развитие Центра инноваций в социальной сфере | 2017-2030 гг. | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского краяНО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в социальной сфере |
| 2.2.1 | Организация вхождения новых организаций на рынок социальных услуг (включение субъектов МСП, оказывающих услуги в социальной сфере, СО НКО): | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Министерство образования Пермского края,Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, Министерство социального развития Пермского края Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство культуры Пермского края,Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере социальных услуг / включено в реестр поставщиков социальных услуг |
| 2.2.1.1 | В сфере по организации отдыха и оздоровлению детей, услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, услуг  | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство образования Пермского краяНО «Пермский фонд развития предпринимательства»Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства,СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, услуг по организации отдыха и оздоровлению детей, услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.2.1.2 | В сфере физической культуры и массового спорта | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского краяНО «Пермский фонд развития предпринимательства»Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства,СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере физической культуры и массового спорта |
| 2.2.1.3. | С сфере оказание услуг людям пожилого возраста  | В течении всего срока реализации стратегии | Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства,Министерство социального развития Пермского краяНО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере оказания услуг людям пожилого возраста |
| 2.2.1.4. | В сферах охраны здоровья граждан (в том числе мотивации граждан к здоровому образу жизни), реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство здравоохранения Пермского краяНО «Пермский фонд развития предпринимательства»Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства,СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере охраны здоровья граждан, в том числе мотивации граждан к здоровому образу жизни, реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями. |
| 2.2.1.5. | В сфере культуры: книготорговли и распространения печатных средств массовой информации, музейно-выставочной деятельности.  | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство культуры Пермского краяНО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства,СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере культуры: книготорговли и распространения печатных средств массовой информации, музейно-выставочной деятельности. |
| 2.2.2 | Разработка и реализация программ обучения для сотрудников СМСП, оказывающих услуги в социальной сфере, и СО НКО в части оказания социальных услуг:  | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Министерство образования Пермского края,Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, Министерство социального развития Пермского краяМинистерство здравоохранения Пермского края, Министерство культуры Пермского края,Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства,СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня грамотности сотрудников СМСП, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 2.2.2.1 | В сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, услуг по организации отдыха и оздоровлению детей, услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Министерство образования Пермского края,Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства,СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня грамотности сотрудников СМСП, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, услуг по организации отдыха и оздоровлению детей, услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.2.2.2 | В сфере физической культуры и массового спорта | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края,субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня грамотности сотрудников СМСП, оказывающих услуги в сфере физической культуры и массового спорта |
| 2.2.2.3 | В сфере оказания услуг для людей пожилого возраста  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство социального развития Пермского края,субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня грамотности сотрудников СМСП, оказывающих услуги в сфере оказания услуг для людей пожилого возраста |
| 2.2.2.4 | в сферах охраны здоровья граждан, в том числе мотивации граждан к здоровому образу жизни, реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями.  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство здравоохранения Пермского края,субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня грамотности сотрудников СМСП, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан, в том числе мотивации граждан к здоровому образу жизни, реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями. |
| 2.2.2.5 | в сфере культуры: книготорговли и распространения печатных средств массовой информации, музейно-выставочной деятельности.  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство культуры Пермского края,субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня грамотности сотрудников СМСП, оказывающих услуги в сфере культуры: книготорговли и распространения печатных средств массовой информации, музейно-выставочной деятельности. |
| 2.2.3. | Проведение информационной кампании по поддержке и популяризации деятельности СМСП и СО НКО, оказывающих услуги в социальной сфере: | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Министерство образования Пермского края,Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края, Министерство социального развития Пермского края Министерство здравоохранения Пермского края, Министерство культуры Пермского края,Субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности в социальной сфере |
| 2.2.3.1 | В сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, услуг по организации отдыха и оздоровлению детей, услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство образования Пермского края,субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, услуг по организации отдыха и оздоровлению детей, услуг по сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2.2.3.2 | в сфере физической культуры и массового спорта | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство физической культуры, спорта и туризма Пермского края,субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и массового спорта |
| 2.2.3.3 | В сфере оказания услуг для людей пожилого возраста  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство социального развития Пермского края.субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг для людей пожилого возраста |
| 2.2.3.4 | В сферах охраны здоровья граждан, в том числе мотивации граждан к здоровому образу жизни, реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями.  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство здравоохранения Пермского края,субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности в сфере охраны здоровья граждан, в том числе мотивации граждан к здоровому образу жизни, реабилитации лиц с социально значимыми заболеваниями. |
| 2.2.3.5 | В сфере культуры: книготорговли и распространения печатных средств массовой информации, музейно-выставочной деятельности.  | В течении всего срока реализации стратегии | НО «Пермский фонд развития предпринимательства», Министерство культуры Пермского края,субъекты МСП, осуществляющие деятельности в области социального предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности в сфере культуры: книготорговли и распространения печатных средств массовой информации, музейно-выставочной деятельности. |
| 2.2.4 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший социальный проект года» | С 2017 до срока реализации стратегии | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Субъекты малого и среднего предпринимательства | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края | Демонстрация лучших практик поддержки социального предпринимательства Пермского края, продвижения социальных проектов, результаты реализации которых способствуют решении социальных проблем, способствуют увеличению масштаба позитивного социального воздействия. |
| 2.2.5 | Проведение Школы социального предпринимательства  | С 2017 до срока реализации стратегии | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Субъекты малого и среднего предпринимательства, СО НКО,физические лица, заинтересованные в начале осуществления деятельности в области социального предпринимательства | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края | Количество выпускников школы – не менее 15 СМСП, ежегодно. |
| 2.2.6 | Проведение Марафона социальных предпринимательских инициатив | С 2017 до срока реализации стратегии | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства»,Субъекты малого и среднего предпринимательства, СО НКО | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности. предпринимательства и торговли Пермского края | Количество муниципальных образований, принявших участие в акции – не менее- 10,Количество участников – не менее 250 СМСП |
| 2.3 | Предоставление субсидий на возмещение затрат на оказание услуг дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство образования и науки Пермского края | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» | Министерство образование и науки Пермского края | Увеличение количества негосударственных поставщиков, оказываемых услугу дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| 2.4 | Предоставление субсидий на возмещение затрат на оказание услуг дополнительного образования детей в частных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство образования и науки Пермского края | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» | Министерство образование и науки Пермского края | Увеличение количества негосударственных поставщиков, оказывающих услугу дополнительного образования |
| 2.5 | Предоставление субсидий на возмещение затрат на оказание услуг профессионального образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство образования и науки Пермского края | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки» | Министерство образование и науки Пермского края | Увеличение количества негосударственных поставщиков |
| 2.6 | Размещение государственного заказа на оказание государственных социальных услуг субъектами малого и среднего предпринимательства | С 2017 до срока реализации стратегии | Министерство социального развития Пермского края, субъекты МСП | Не требуется | Министерство социального развития Пермского края | Доля граждан, получивших государственные социальные услуги в негосударственных организациях (субъекты малого и среднего предпринимательства), в общем объеме численности граждан, получивших услуги до 40% к 2030 г. |
| Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкамтоваров, работ, услуг организациями государственного сектора экономики |
| 2.7 | Предоставление преимуществ субъектам малого предпринимательства при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд Пермского края | В течении всего срока реализации стратегии | Исполнительные органы государственной власти Пермского края, Администрация губернатора Пермского края, аппарат Правительства Пермского края, государственные казенный учреждения Пермского края, государственные бюджетные учреждения Пермского края | Не требуется | Исполнительные органы государственной власти Пермского края, Администрация губернатора Пермского края, Аппарат Правительства Пермского края, государственные казенный учреждения Пермского края, государственные бюджетные учреждения Пермского края | Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 15% совокупного годового объема закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ |
| 2.8 | Проведение обучающих конференций, семинаров по проблемным вопросам в сфере закупок  | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края,Исполнительные органы государственной власти Пермского края, Администрация губернатора Пермского края, аппарат Правительства Пермского края, государственные казенный учреждения Пермского края, государственные бюджетные учреждения Пермского края,субъекты малого и среднего предпринимательства Пермского края | Не требуется | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | Проведение не менее 4 обучающих мероприятий в год, направленных на повышение квалификации участников контрактной системы в сфере закупок |
| 2.9 | Проведение обучающих семинаров по проблемным вопросам в сфере закупок | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,Субъекты МСП, НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение грамотности субъектов МСП в сфере закупок |
| 2.10 | Проведение консультаций, касающихся участия субъектов МСП в закупках, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае наличия организаций, соответствующих критериям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1169 в и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,Субъекты МСП,НО Фонд «Региональный центр инжиниринга» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение числа субъектов МСП обратившихся за консультацией |
| 2.11 | Проведение оценки и мониторинга соответствия заказчиков, попадающих под критерии, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  | В течение всего срока (в случае наличия организаций, попадающих под критерии, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 1169) | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края,отдельные юридические лица, соответствующие определенным критериям | Не требуется | Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края | Осуществление отдельными юридическими лицами закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в размере не менее чем 10% совокупного годового стоимостного объема договоров |
| **Развитие торговли и потребительского рынка** |
| 2.12 | Установление прозрачных правил и общих принципов организации нестационарной и мобильной торговли на территории Пермского края путем принятия постановления Правительства Пермского края «О внесении изменений в Порядок разработки и согласования Схемы размещения нестационарных торговых сетей» | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края  | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Снижение административных барьеров при размещении нестационарных торговых объектов |
| 2.13 | Проведение регионального этапа конкурса Всероссийской Программы «100 лучших товаров России» в Пермском крае | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Создание дополнительно возможности по продвижению продукции малых и средних предприятий на российском рынке |
| **III Технологическое развитие** |
| 3.1 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства | Осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества малых и средних инновационных компаний, участвующих в конкурсах по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Ежегодное привлечение средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сферена реализацию инновационных проектов физических лиц и предприятий в Пермском крае |
| 3.1.1 | Организация и проведение региональных этапов отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в программах инновационного развития, реализуемых Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства | Осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Ежегодное участие малых и средних инновационных компаний в конкурсах по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Ежегодное привлечение средств Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сферена реализацию инновационных проектов физических лиц и предприятий в Пермском крае |
| 3.2. | Стимулирование кооперации малых и средних предприятий и крупных предприятий в области обрабатывающих производств и высокотехнологичных услуг | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Фонд «Региональный центр инжиниринга» | Осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с производственными возможностями, включенных в базу Центра субконтрактации (участников проекта).Увеличение количества заключенных соглашений |
| 3.2.1. | Осуществление деятельности Центра субконтрактации | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО Фонд «Региональный центр инжиниринга» | Осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства с производственными возможностями, включенных в базу Центра субконтрактации (участников проекта).Увеличение количества заключенных соглашений.  |
| 3.2.1.1 | Проведение консультаций, касающихся участия субъектов МСП в закупках, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в случае наличия организаций, соответствующих критериям, определенным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 № 1169 в и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО Фонд «Региональный центр инжиниринга» | Осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение числа субъектов МСП обратившихся за консультацией |
| 3.2.1.2 | Проведение консультаций на тему сокращения производственных потерь субъектами МСП | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО Фонд «Региональный центр инжиниринга» | Осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Сокращение производственных затрат субъектами МСП.Повышение эффективности существующего производства субъектов МСП. |
| 3.2.1.3 | Оценка эффективности существующего производства субъектов МСП | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО Фонд «Региональный центр инжиниринга» | Осуществляется в рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Выявление слабых мест в бизнесе не зависимо от сферы деятельности субъектов МСП. |
| 3.3. | Совершенствование системы поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | Осуществляется в рамках мероприятий государственной программыПермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | Наличие действующих механизмовподдержки экспорта продукциисубъектов МСП |
| 3.3.1. | Создание «единого окна» для предприятий-экспортеров по получению информации, необходимой для выхода на новые зарубежные рынки | В течение всего срока реализации Стратегии | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края Акционерное общество «Российский экспортный центр» | Осуществляется в рамках мероприятий государственной программыПермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | Увеличение количества заключенных субъектами малого и среднего предпринимательства договоров на поставку товаров, работ, услуг за пределы территории Российской Федерации (при содействии центра (агентства) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малогои среднего предпринимательства) |
| 3.3.2. | Проведение семинаров с субъектами МСП Пермского края с целью определения стандартов предоставления услуг экспортерам, разработки первоочередных мероприятий для обеспечения выхода региональных предприятийна новые рынки | В течение всего срока реализации Стратегии | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края, АНО «Центр поддержки экспорта Пермского края»,  | Осуществляется в рамках мероприятий государственной программыПермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края | Упрощение основных процедур, сопутствующих экспортупродукции малых и средних предприятий (стандартизация, повышение качества продукции, определение рынка сбыта, таможенные, налоговые особенности зарубежных стран) |
| 3.4. | Вовлечение малых и средних предприятий в мероприятия Национальной технологической инициативы | В течение всего срока реализации Стратегии | ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества малых и средних предприятий, вовлеченных в мероприятия Национальной технологической инициативы |
| 3.4.1. | Проведение конкурса инновационных проектов «Большая разведка» в целях создания новых малых инновационных предприятий, реализующих инновационные проекты по направлениям НТИ | В течение всего срока реализации Стратегии | ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,Министерство образования и науки Пермского края,Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Создание новых малых инновационных предприятий, реализующих инновационные проекты по направлениям НТИ.Вовлечение действующих малых и средних предприятий в мероприятия НТИ посредством учржедения партнерских номинаций |
| **IV Доступное финансирование** |
| **Стимулирование развития кредитования малого и среднего предпринимательства** |
| 4.1 | Разработка региональных программ предоставления поручительства в соответствии с приоритетными направлениями развития предпринимательства Пермского края | декабрь 2016 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского краяАО «ПГФ» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся кредитно-гарантийной поддержкой АО «МСП Банк» |
| 4.2 | Продвижение и реализация программы «Стимулирование кредитования Субъектов МСП» (Программа 6,5%) | В течении всего срока реализации стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», уполномоченные банки, АО «ПГФ», Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,Субъекты МСП | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся программой «Стимулирование кредитования субъектов МСП» (Программа 6,5%) |
| 4.3 | Участие в информационно-выставочных мероприятиях | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,АО «ПГФ» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня информированности СМСП;увеличение количества заявок от СМСП на предоставление государственной поддержки в форме гарантий и поручительств |
| 4.4. | Продвижение и реализация продуктов АО «МСП Банк» | В течении всего срока | АО «Корпорация МСП»,  АО «МСП Банк», Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества субъектов МСП, воспользовавшихся кредитно-гарантийной поддержкой АО «МСП Банк» |
| **Развитие микрофинансирования** |
| 4.5. | Расширение доступности микрофинансовых услуг для заемщиков через Многофункциональные центры Пермского края | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Министерство информационного развития и связи Пермского края, АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края»Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Министерство информационного развития и связи Пермского края | Количество услуг микрофинасовой организации, оказываемой заемщикам через Многофункциональные центры Пермского края – не менее 10 |
| 4.6 | Расширение доступности микрофинансовых услуг для инфраструктуры поддержки предпринимательства  | С 2017 до всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»  | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Организация предоставления микрозаймов организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства  |
| **Развитие национальной гарантийной системы поддержки малого****и среднего предпринимательства** |
| 4.7. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края независимых гарантий для получения банковских кредитов | В течении всего срока реализации стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | Не требуется | АО «Корпорация МСП» | Увеличение числа субъектов МСП, получившие кредиты в банках с гарантией АО «Корпорация МСП» |
| 4.8 | Предоставление прямых поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,АО «ПГФ» | Осуществляется в рамках мероприятий государственной программыПермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение числа субъектов МСП, получившие поручительство АО «ПГФ» |
| 4.9 | Предоставление синдицированной гарантии субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края | В течении всего срока реализации стратегии | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,АО «ПГФ» | Не требуется | АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,АО «ПГФ» | Увеличение числа субъектов МСП, получившие синдицированную гарантию |
| **Развитие лизинга** |
| 4.10 | Взнос в уставный капитал ООО «ПермРегионЛизинг» | 2017 г. | ООО «ПермРегионЛизинг», АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», АО «МСП Банк», Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Предоставление лизинговых услуг на льготных условиях;увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов МСП, рост показателей субъектов МСП |
| 4.11. | Повышение доступности лизинга субъектам МСП | В течении всего срока реализации стратегии | ООО «ПермРегионЛизинг», АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк», Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Не требуется | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение объема инвестиций в основной капитал субъектов МСП |
| 4.12 | Участие в информационно-выставочных мероприятиях | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,ООО «ПермРегионЛизинг» | Не требуется  | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня информированности субъектов МСП;увеличение количества заявок от субъектов МСП на предоставление государственной поддержки в форме предоставления лизинга. |
| **Реализация программ субсидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 4.13 | Предоставление из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов), монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | В течении всего срока реализации стратегии | Субъекты малого и среднего предпринимательства Пермского края, муниципальные районы (городские округа), монопрофильные населенные пункты Пермского края, Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, органы местного самоуправления Пермского края | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение числа вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку |
| **V Предсказуемая фискальная политика** |
| 5.1. | Мониторинг федерального законодательства в области налоговой политики и неналоговых платежей | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Министерство экономического развития Пермского края | Не требуется | Министерство экономического развития Пермского края | Своевременное внесение изменений в региональное законодательство в области налоговой политики и неналоговых платежей |
| **VI Повышение качества государственного регулирования****в сфере малого и среднего предпринимательства** |
| Сокращение административной нагрузки на малые и средниепредприятия со стороны контрольно-надзорных органов |
| 6.1. | Создание единого плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемых в рамках государственного регионального контроля (надзора) и муниципального контроля | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство экономического развития Пермского края | Не требуются | Министерство экономического развития Пермского края | Снижение количества проверок одного хозяйствующего субъекта |
| 6.2. | Реализация в рамках государственного регионального контроля (надзора) и муниципального контроля требований Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (Утверждены Председателем Правительства Российской Федерации Д.Медведевым 14 мая 2015 г.) о введении с 1 января 2016 г. трёхлетних "надзорных каникул" для предприятий, в течение трёх лет не имевших серьёзных нарушений установленных требований к ведению деятельности | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство экономического развития Пермского края | Не требуются | Министерство экономического развития Пермского края | Стимулирование деятельности добросовестных хозяйствующих субъектов |
| 6.3. | Обеспечение сокращения количества внеплановых проверок хозяйствующих субъектов в рамках государственного регионального контроля (надзора) и муниципального контроля  | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство экономического развития Пермского края, органы местного самоуправления Пермского края | Не требуются | Министерство экономического развития Пермского края | Сокращение административного давления на хозяйствующие субъекты |
| 6.4. | Апробация риск-ориентированного подхода при осуществлении регионального и муниципального контроля (надзора) в отдельных сферах | С 2017  | Министерство экономического развития Пермского края, органы местного самоуправления Пермского края | Не требуются | Министерство экономического развития Пермского края | Внедрение практики применения риск-ориентированного подхода при проведении мероприятий по контролю (надзору) |
| 6.5. | Проведение мониторинга контрольно-надзорной деятельности и подготовка докладовоб осуществлении на территории Пермского края регионального государственного контроля (надзора) | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство экономического развития Пермского края | Не требуются | Министерство экономического развития Пермского края | Подготовка ежегодного доклада об осуществлении на территории Пермского края регионального государственного контроля (надзора) |
| Развитие рынка труда и обеспечение легализации работниковмалых и средних предприятий |
| 6.6 | Приведение в соответствие с федеральным законодательством нормативно-правовых актов Пермского края | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Не требуются | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Своевременное внесение изменений |
| Устранение административных барьеров в сфере подключенияобъектов к сетям инженерно-технического обеспечения |
| 6.7 | Проведение мониторинга предоставления услуги по подключению электроэнергии | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. | Не требуются | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края. | Оценка сроков технологического присоединения в Пермском крае |
| Упрощение процедур доступа малых и средних предприятийк использованию объектов движимого и недвижимого имущества |
| 6.8 | Ведение и актуализация перечней объектов государственного и муниципального имущества для предоставления во владение и (или) пользование субъектами МСП | В течении всего срока реализации стратегии | Территориальное управление Росимуществав Пермском крае, Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края, Министерство территориального развития Пермского краяМинистерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, органы местного самоуправления Пермского края | Не требуются | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение количества объектов государственного и муниципального имущества для предоставления во владение и (или) пользование субъектами МСП |
| 6.9 | Размещение на едином информационном портале ЦПП-ПЕРМЬ.РФ актуальных перечней объектов государственного и муниципального имущества для предоставления во владение и (или) пользование субъектами МСП | С 2017 до всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, НО «ПФРП» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышение уровня информированности субъектов МСП о наличии объектов государственного и муниципального имущества для предоставления во владение и (или) пользование субъектами МСП |
| Создание и развитие единой информационно-сервиснойинфраструктуры для малых и средних предприятий |
| 6.10 | Расширение перечня государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» на площадке многофункциональных центров  | В течении всего срока реализации стратегии | Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство информационного развития и связи Пермского края | Не требуются | Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство информационного развития и связи Пермского края | Снижение издержек малых и средних предприятий в связи с прохождением административных процедур |
| 6.11 | Предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам МСП в рамках проекта «МФЦ для бизнеса» | В течении всего срока реализации стратегии | Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство информационного развития и связи Пермского края | Не требуются | Краевое государственное автономное учреждение «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», Министерство информационного развития и связи Пермского края | Снижение издержек малых и средних предприятий в связи с прохождением административных процедур, упрощение процедур получения комплекса услуг для ведения бизнеса |
| Развитие механизмов обратной связии общественного мониторинга решений в сфере развития малогои среднего предпринимательства |
| 6.12 | Развитие и совершенствование института ОРВ | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство экономического развития Пермского края | Не требуются | Министерство экономического развития Пермского края | Повышение качества и эффективности нормотворческой деятельности в Пермском крае, снижение административных барьеров для бизнеса |
| 6.13 | Осуществление деятельности Совета по предпринимательству при губернаторе Пермского края | В течении всего срока реализации стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, УФНС по Пермскому краю, общественные объединения и организации, выражающие интересы предпринимателей Пермского края, субъекты МСП Пермского края | Не требуются | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Привлечение субъектов предпринимательства, общественных объединений и организаций, выражающих интересы предпринимателей Пермского края к выработке и реализации государственной политики в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Пермского края |
| **VII Территориальное развитие** |
| 7. | Стимулирование развития предпринимательской деятельности на отдельных территориях: |  |  |  |  | Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций |
| 7.1 | Создание территории опережающего социально-экономического развития на территории Чусовского городского поселения Пермского края | до 2026 года | Министерство территориального развития Пермского края | Не требуются | Министерство территориального развития Пермского края | Создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций |
| 7.2 | Создание и развитие индустриального парка «Лямино» в границах пос. Лямино Чусовского городского поселения | 2017 | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,Министерство территориального развития Пермского краяАдминистрация Чусовского городского поселения | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», средства Фонда развития моногородов  | Министерство территориального развития Пермского края, Администрация Чусовского городского поселения | Создание новых рабочих мест |
| VIII. Квалифицированные кадры |
| Развитие механизмов подготовки квалифицированных кадровдля малых и средних предприятий |
| 8.1 | Реализация обучающих программ по основам предпринимательства, налогам, бухгалтерскому учету, вопросам интеллектуальной собственности и проектной деятельности | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышения уровня грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8.2 | Реализация программ повышения квалификации работников малых и средних предприятий | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Повышения уровня грамотности работников малых и средних предприятий |
| 8.3 | Организация и проведение мероприятий, связанных с популяризацией предпринимательства (Всемирной недели предпринимательства, Международного дня социального бизнеса и других), а также мероприятий, поощряющих успешные результаты и достижения в действующем бизнесе, а также начальные шаги в предпринимательстве; | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности |
| 8.4 | Реализация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности, успешные результаты и достижения в действующем бизнесе в средствах массовой информации | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Популяризация предпринимательской деятельности |
| Раскрытие предпринимательского потенциала |
| 8.5 | Реализация обучающих программ «Азбука предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и «Школа предпринимательства» (развитие бизнеса) | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение численности субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 8.6 | Реализация мероприятий, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение численности субъектов молодежного предпринимательства |
| 8.7 | Реализация программы «Бизнес –Старт», направленной на формирование предпринимательских компетенций у старшеклассников | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Формирование предпринимательских компетенций у старшеклассников |
| 8.8 | Реализация программы «Ты – предприниматель», направленной на формирование предпринимательских компетенций и ведению собственного дела  | В течение всего срока реализации Стратегии | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,НО «Пермский фонд развития предпринимательства» | В рамках реализации мероприятий государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края | Увеличение численности субъектов молодежного предпринимательства |